## Customer Migration Plan
Phase | Start Date | Duration (Days) | End Date | Change | Customer | Start Sat-Trx | Lower Freq. (MHz) | Upper Freq. (MHz) | End Sat-Trx | Lower Freq. (MHz) | Upper Freq. (MHz) | Technology | Complete?
Phase I | 2020-05-20 | 0 | 2020-05-20 | R | Disney OU Pool | G-16 08C | 3842 | 3878 | G-16 09C | 3862 | 3898 |  | Y
Phase I | 2020-02-28 | 90 | 2020-05-28 | S, P, F | GCI | G-18 18C | 4042 | 4078 | H-3e |  |  |  | Y
Phase I | 2020-02-29 | 90 | 2020-05-29 | S, P, F | GCI | G-18 19C | 4062 | 4098 | H-3e |  |  |  | Y
Phase I | 2020-06-04 | 5 | 2020-06-09 | F | Televisa | G-16 20C | 4082 | 4118 | G-16 08C | 3842 | 3878 |  | Y
Phase I | 2020-06-10 | 0 | 2020-06-10 | R | FoxCorp Restoration | G-16 13C | 3942 | 3978 | G-16 20C | 4082 | 4118 |  | Y
Phase I | 2020-06-11 | 0 | 2020-06-11 | R | Disney OU Pool | G-16 17C | 4022 | 4058 | G-16 13C | 3942 | 3978 |  | Y
Phase I | 2020-06-30 | 0 | 2020-06-30 | R | Disney OU Pool | G-16 22C | 4122 | 4158 | G-16 11C | 3902 | 3938 |  | Y
Phase I | 2020-06-10 | 20 | 2020-06-30 | F | Televisa | G-19 16C | 4002 | 4038 | G-19 08C | 3842 | 3878 |  | Y
Phase I | 2020-04-02 | 90 | 2020-07-01 | S, P, F | GCI | G-18 17C | 4022 | 4058 | H-3e | 0 | 0 |  | Y
Phase I | 2020-04-03 | 90 | 2020-07-02 | S, P, F | GCI | G-18 15C | 3982 | 4018 | H-3e | 0 | 0 |  | Y
Phase I | 2020-04-03 | 90 | 2020-07-02 | S, P, F | GCI | G-18 23C | 4142 | 4178 | H-3e | 0 | 0 |  | Y
Phase I | 2020-04-04 | 90 | 2020-07-03 | S, P, F | GCI | G-18 11C | 3902 | 3938 | H-3e | 0 | 0 |  | Y
Phase I | 2020-04-08 | 90 | 2020-07-07 | S, P, F | GCI | G-18 21C | 4102 | 4138 | H-3e | 0 | 0 |  | Y
Phase I | 2020-04-11 | 90 | 2020-07-10 | S, P, F | GCI | G-18 20C | 4082 | 4118 | H-3e | 0 | 0 |  | Y
Phase I | 2020-07-01 | 9 | 2020-07-10 | F | Televisa | G-16 24C | 4162 | 4198 | G-16 12C | 3922 | 3958 |  | Y
Phase I | 2019-12-05 | 239 | 2020-07-31 | C, F | NPR | G-16 07C | 3822 | 3858 | G-16 23C | 4142 | 4178 | Audio | Y
Phase I | 2020-07-01 | 30 | 2020-07-31 | F | Sinclair | G-17 06C | 3802 | 3838 | G-17 10C | 3882 | 3918 |  | Y
Phase I | 2020-07-01 | 30 | 2020-07-31 | F | Sinclair | G-17 17C | 4022 | 4058 | G-17 15C | 3982 | 4018 |  | Y
Phase I | 2020-07-01 | 30 | 2020-07-31 | F | The CW | G-17 01C | 3702 | 3738 | G-17 19C | 4062 | 4098 |  | Y
Phase I | 2020-07-01 | 30 | 2020-07-31 | F | US Government | G-3C 24C | 4162 | 4198 | G-3C 08C | 3842 | 3878 |  | Y
Phase I | 2020-08-01 | 0 | 2020-08-01 | R | ViacomCBS | G-3C 12C | 3922 | 3958 | G-3C 24C | 4162 | 4198 |  | Y
Phase I | 2020-08-01 | 30 | 2020-08-31 | F | Word Network | G-17 03C | 3742 | 3778 | G-17 19C | 4062 | 4098 |  | Y
Phase I | 2020-07-01 | 90 | 2020-09-29 | S, F | TV Azteca | G-19 03C | 3742 | 3778 | G-16 22C | 4122 | 4158 |  | Y
Phase I | 2020-07-01 | 91 | 2020-09-30 | F | EWTN | G-15 05C | 3782 | 3818 | G-15 23C | 4142 | 4178 |  | Y
Phase I | 2020-10-01 | 30 | 2020-10-31 | F | LeSea Broadcasting | G-16 15C | 3982 | 4018 | G-16 17C | 4022 | 4058 |  | Y
Phase I | 2020-07-01 | 180 | 2020-12-28 | F | Discovery | G-13 14C | 3962 | 3998 | G-13 24C | 4162 | 4198 |  | Y
Phase I | 2020-12-29 | 0 | 2020-12-29 | R | GCI Restoration | G-13 24C | 4162 | 4198 | G-13 14C | 3962 | 3998 |  | Y
Phase I | 2020-10-01 | 90 | 2020-12-30 | C, F | Encompass | G-13 06C | 3802 | 3838 | G-13 16C | 4002 | 4038 | AVC | Y
Phase I | 2020-10-01 | 90 | 2020-12-30 | C, S, F | Encompass | G-30 05C | 3782 | 3818 | G-13 16C | 4002 | 4038 | AVC | Y
Phase I | 2020-12-31 | 0 | 2020-12-31 | R | GCI Restoration | G-13 16C | 4002 | 4038 | G-13 06C | 3802 | 3838 |  | Y
Phase I | 2020-12-31 | 0 | 2020-12-31 | R | GCI Restoration | G-13 20C | 4082 | 4118 | G-13 05C | 3782 | 3818 |  | Y
Phase I | 2021-01-01 | 30 | 2021-01-31 | F | Rignet | G-19 17C | 4022 | 4058 | G-19 05C | 3782 | 3818 |  | Y
Phase I | 2021-02-01 | 30 | 2021-03-03 | F | Caracol / Intelsat MCPC platform | G-13 04C | 3762 | 3798 | G-13 20C | 4082 | 4118 |  | Y
Phase I | 2021-02-01 | 30 | 2021-03-03 | F | Mega Media / Intelsat MCPC platform | G-13 04C | 3762 | 3798 | G-13 20C | 4082 | 4118 |  | Y
Phase I | 2021-02-01 | 30 | 2021-03-30 | F | BBC / Intelsat MCPC platform | G-13 04C | 3762 | 3798 | G-13 20C | 4082 | 4118 |  | Y
Phase I | 2021-02-01 | 30 | 2021-03-30 | F | NHK / Intelsat MCPC platform | G-13 04C | 3762 | 3798 | G-13 20C | 4082 | 4118 |  | Y
Phase I | 2021-01-01 | 90 | 2021-03-31 | C, S, P, F | Disney | G-15 02C | 3722 | 3758 | G-17 17C | 4022 | 4058 | HEVC | Y
Phase I | 2021-01-01 | 90 | 2021-03-31 | C, P, F | Disney | G-17 02C | 3722 | 3758 | G-17 17C | 4022 | 4058 | HEVC | Y
Phase I | 2021-01-01 | 90 | 2021-03-31 | C, P, F | Disney | G-17 10C | 3882 | 3918 | G-17 17C | 4022 | 4058 | HEVC | Y
Phase I | 2021-01-01 | 90 | 2021-03-31 | C, F | Disney | G-30 11C | 3902 | 3938 | G-30 07C | 3822 | 3858 | HEVC | Y
Phase I | 2020-12-31 | 90 | 2021-03-31 | C, F | FoxCorp | G-17 05C | 3782 | 3818 | G-17 21C | 4102 | 4138 | HEVC | Y
Phase I | 2021-02-01 | 60 | 2021-04-02 | P, F | AT&T Sports | G-17 20C |  |  | G-17 11C |  |  |  | Y
Phase I | 2021-03-02 | 60 | 2021-05-01 | P, F | ShopHQ | G-30 03C |  |  | G-30 22C |  |  |  | Y
Phase I | 2021-02-01 | 90 | 2021-05-02 | S, F | Comcast/NBC-U | G-30 04C |  |  | G-18 19C |  |  |  | Y
Phase I | 2021-02-01 | 90 | 2021-05-02 | S, F | IKO Media Group | G-23 24C |  |  | G-18 15C |  |  |  | Y
Phase I | 2021-02-01 | 90 | 2021-05-02 | C, S, F | MLB | G-13 01C |  |  | G-18 21C |  |  | HEVC | Y
Phase I | 2021-02-01 | 90 | 2021-05-02 | C, S, F | MLB | G-17 04C |  |  | G-18 21C |  |  | HEVC | Y
Phase I | 2021-02-01 | 90 | 2021-05-02 | S, P, F | Trinity Broadcasting Network | G-30 01C |  |  | G-18 17C |  |  |  | Y
Phase I | 2021-03-01 | 90 | 2021-05-30 | S, F | CenturyLink | G-23 04C |  |  | G-13 19C |  |  |  | Y
Phase I | 2021-03-01 | 90 | 2021-05-30 | C, P, F | Sinclair | G-15 04C | 3762 | 3798 | G-15 21C | 4102 | 4138 | HEVC | Y
Phase I | 2021-04-01 | 60 | 2021-05-31 | P, F | ATCi | G-16 06C |  |  | G-16 15C |  |  |  | Y
Phase I | 2021-01-01 | 90 | 2021-05-31 | C | FoxCorp | G-15 10C | 3882 | 3918 | G-15 10C | 3882 | 3918 | HEVC | Y
Phase I | 2021-01-01 | 90 | 2021-05-31 | C | FoxCorp | G-17 16C | 4002 | 4038 | G-17 16C | 4002 | 4038 | HEVC | Y
Phase I | 2021-05-01 | 30 | 2021-05-31 | F | US Government | G-13 17C |  |  | G-13 05C |  |  |  | Y
Phase I | 2019-12-05 | 548 | 2021-06-05 | C, F | NPR | G-16 01C |  |  | G-16 23C |  |  | Audio | Y
Phase I | 2019-12-05 | 548 | 2021-06-05 | C | NPR | G-16 23C |  |  | G-16 23C |  |  | Audio | Y
Phase I | 2021-03-01 | 90 | 2021-06-26 | F | Sinclair | G-15 11C | 3902 | 3938 | G-15 21C | 4102 | 4138 |  | Y
Phase I | 2021-03-01 | 90 | 2021-06-26 | F | Sinclair | G-15 12C | 3922 | 3958 | G-15 22C | 4122 | 4158 |  | Y
Phase I | 2021-03-01 | 90 | 2021-06-26 | C, F | Sinclair | G-15 20C | 4082 | 4118 | G-15 22C | 4122 | 4158 | HEVC | Y
Phase I | 2021-03-02 | 91 | 2021-06-27 | C | Sinclair | G-17 08C | 3842 | 3878 | G-17 08C | 3842 | 3878 | HEVC | Y
Phase I | 2021-03-03 | 92 | 2021-06-28 | C, F | Sinclair | G-17 10C | 3882 | 3918 | G-17 22C | 4122 | 4158 | HEVC | Y
Phase I | 2021-03-04 | 93 | 2021-06-29 | C | Sinclair | G-17 15C | 3982 | 4018 | G-17 15C | 3982 | 4018 | HEVC | Y
Phase I | 2021-03-05 | 94 | 2021-06-30 | C | Sinclair | G-17 22C | 4122 | 4158 | G-17 22C | 4122 | 4158 | HEVC | Y
Phase I | 2021-03-06 | 95 | 2021-07-01 | C | Sinclair | G-17 23C | 4142 | 4178 | G-17 23C | 4142 | 4178 | HEVC | Y
Phase II | 2021-04-01 | 90 | 2021-06-30 | S, F | Disney | G-17 17C | 4022 | 4058 | G-30 11C | 3902 | 3938 |  | Y
Phase II | 2021-04-01 | 90 | 2021-06-30 | C, S, P, F | Disney | G-30 14C | 3962 | 3998 | G-18 24C | 4162 | 4198 | HEVC | Y
Phase II | 2021-04-01 | 90 | 2021-06-30 | F | Overon | G-23 24C | 4162 | 4198 | G-23 22C | 4122 | 4158 |  | Y
Phase II | 2021-05-01 | 122 | 2021-08-31 | C | FoxCorp | G-16 19C | 4062 | 4098 | G-16 19C | 4062 | 4098 | HEVC | Y
Phase II | 2021-05-01 | 122 | 2021-08-31 | C | FoxCorp | G-3C 18C | 4042 | 4078 | G-3C 18C | 4042 | 4078 | HEVC | Y
Phase II | 2021-05-01 | 122 | 2021-08-31 | C | FoxCorp | G-3C 19C | 4062 | 4098 | G-3C 19C | 4062 | 4098 | HEVC | Y
Phase II | 2021-07-01 | 90 | 2021-09-29 | C | Disney | G-18 22C | 4122 | 4158 | G-18 22C | 4122 | 4158 | HEVC | Y
Phase II | 2021-07-01 | 90 | 2021-09-29 | C, S, P, F | Disney | G-30 09C | 3862 | 3898 | G-18 23C | 4142 | 4178 | HEVC | Y
Phase II | 2021-06-01 | 210 | 2021-12-28 | C, F | Discovery | G-13 22C | 4122 | 4158 | G-13 24C | 4162 | 4198 | AVC
Phase II | 2021-10-01 | 90 | 2021-12-30 | C, S, F | Disney | G-30 07C | 3822 | 3858 | G-18 22C | 4122 | 4158 | HEVC
Phase II | 2021-10-10 | 90 | 2021-12-31 | C, S, F | Sinclair | G-13 13C | 3942 | 3978 | G-17 08C | 3842 | 3878 | HEVC
Phase II | 2021-12-06 | 30 | 2022-01-05 | F | FoxCorp | G-15 10C | 3882 | 3918 | G-15 24C | 4162 | 4198 | HEVC | Y
Phase II | 2021-12-06 | 30 | 2022-01-05 | F | The SPACECONNECTION | G-19 07C | 3822 | 3858 | G-19 17C | 4022 | 4058
Phase II | 2021-12-06 | 30 | 2022-01-05 | F | Tri-State Christian TV | G-17 14C | 3962 | 3998 | G-17 18C | 4042 | 4078
Phase II | 2021-12-06 | 30 | 2022-01-05 | F | US Government | G-16 10C | 3882 | 3918 | G-16 24C | 4162 | 4198
Phase II | 2021-12-06 | 60 | 2022-02-04 | P, F | Globecast | G-19 13C | 3942 | 3978 | G-19 18C | 4042 | 4078
Phase II | 2022-01-05 | 30 | 2022-02-04 | F | PROLASA | G-19 15C | 3982 | 4018 | G-19 17C | 4022 | 4058
Phase II | 2021-12-06 | 60 | 2022-02-04 | P, F | Shepherd's Chapel | G-16 16C | 4002 | 4038 | G-16 15C | 3982 | 4018 |  | Y
Phase II | 2021-12-06 | 60 | 2022-02-04 | P, F | United Teleports Inc. | G-19 10C | 3882 | 3918 | G-19 17C | 4022 | 4058 |  | Y
Phase II | 2021-10-01 | 90 | 2022-02-28 | C | ViacomCBS | G-19 19C | 4062 | 4098 | G-19 19C | 4062 | 4098 | HEVC
Phase II | 2021-10-01 | 90 | 2022-02-28 | C | ViacomCBS | G-19 20C | 4082 | 4118 | G-19 20C | 4082 | 4118 | HEVC
Phase II | 2021-10-01 | 90 | 2022-02-28 | C,F | ViacomCBS | G-19 21C | 4102 | 4138 | G-19 19C | 4062 | 4098 | HEVC
Phase II | 2021-12-06 | 90 | 2022-03-06 | S, F | Comcast/NBC-U | G-17 07C | 3822 | 3858 | G-18 20C | 4082 | 4118 |  | Y
Phase II | 2021-12-06 | 90 | 2022-03-06 | S, F | LinkUp | G-3C 08C | 3842 | 3878 | G-19 17C | 4022 | 4058
Phase II | 2021-12-06 | 90 | 2022-03-06 | S, F | Nexstar | G-30 13C | 3942 | 3978 | G-18 18C | 4042 | 4078
Phase II | 2021-12-06 | 90 | 2022-03-06 | S, F | The SPACECONNECTION | G-28 15C | 3962 | 3998 | G-19 17C | 4022 | 4058
Phase II | 2021-12-29 | 90 | 2022-03-29 | C | Encompass | G-13 23C | 4142 | 4178 | G-13 23C | 4142 | 4178 | AVC
Phase II | 2022-01-04 | 90 | 2022-04-04 | C, P, F | Encompass | G-13 13C | 3942 | 3978 | G-13 22C | 4122 | 4158 | AVC
Phase II | 2022-01-04 | 90 | 2022-04-04 | C, S, P, F | Encompass | G-30 10C | 3882 | 3918 | G-13 22C | 4122 | 4158 | AVC
Phase II | 2022-04-05 | 0 | 2022-04-05 | P, F | GCI Restoration | G-13 18C | 4042 | 4078 | G-13 13C | 3942 | 3978 |  | Y
Phase II | 2022-02-05 | 60 | 2022-04-06 | P, F | Encompass | G-19 12C | 3922 | 3958 | G-19 15C | 3982 | 4018
Phase II | 2022-02-05 | 90 | 2022-05-06 | S, F | The SPACECONNECTION | G-3C 10C | 3882 | 3918 | G-16 16C | 4002 | 4038
Phase II | 2022-02-05 | 90 | 2022-05-06 | S, F | The SPACECONNECTION | G-3C 14C | 3962 | 3998 | G-16 18C | 4042 | 4078
Phase II | 2022-03-01 | 90 | 2022-05-30 | C, F | Starz | G-13 09C | 3862 | 3898 | G-13 17C | 4022 | 4058 | HEVC
Phase II | 2022-03-01 | 90 | 2022-05-30 | C, F | Starz | G-13 15C | 3982 | 4018 | G-13 17C | 4022 | 4058 | HEVC
Phase II | 2022-03-01 | 90 | 2022-05-30 | C, F | Starz | G-15 08C | 3842 | 3878 | G-15 20C | 4082 | 4118 | HEVC
Phase II | 2022-03-01 | 90 | 2022-05-30 | C, F | Starz | G-15 14C | 3962 | 3998 | G-15 20C | 4082 | 4118 | HEVC
Phase II | 2022-03-07 | 90 | 2022-06-05 | C, F | A&E | G-30 21C | 4102 | 4138 | G-30 23C | 4142 | 4178 | AVC
Phase II | 2022-03-07 | 90 | 2022-06-05 | C | A&E | G-30 23C | 4142 | 4178 | G-30 23C | 4142 | 4178 | AVC
Phase II | 2022-05-31 | 90 | 2022-08-29 | C, F | Encompass | G-13 11C | 3902 | 3938 | G-13 15C | 3982 | 4018 | AVC
Phase II | 2022-06-06 | 90 | 2022-09-04 | C, F | WarnerMedia | G-15 15C | 3982 | 4018 | G-15 19C | 4062 | 4098 | HEVC
Phase II | 2022-06-06 | 90 | 2022-09-04 | C, F | WarnerMedia | G-15 16C | 4002 | 4038 | G-15 18C | 4042 | 4078 | HEVC
Phase II | 2022-06-06 | 90 | 2022-09-04 | C | WarnerMedia | G-15 18C | 4042 | 4078 | G-15 18C | 4042 | 4078 | HEVC
Phase II | 2022-06-06 | 90 | 2022-09-04 | C | WarnerMedia | G-15 19C | 4062 | 4098 | G-15 19C | 4062 | 4098 | HEVC
Phase II | 2022-06-06 | 90 | 2022-09-04 | C, F | WarnerMedia | G-30 15C | 3982 | 4018 | G-30 21C | 4102 | 4138 | HEVC
Phase II | 2022-06-06 | 90 | 2022-09-04 | C, F | WarnerMedia | G-30 16C | 4002 | 4038 | G-30 20C | 4082 | 4118 | HEVC
Phase II | 2022-06-06 | 90 | 2022-09-04 | C, P, F | WarnerMedia | G-30 17C | 4022 | 4058 | G-30 20C | 4082 | 4118 | HEVC
Phase II | 2022-09-05 | 30 | 2022-10-05 | F | C-SPAN | G-30 14C | 3962 | 3998 | G-30 16C | 4002 | 4038
Phase II | 2022-09-05 | 30 | 2022-10-05 | F | Disney | G-30 11C | 3902 | 3938 | G-30 17C | 4022 | 4058
Phase II | 2022-09-05 | 30 | 2022-10-05 | F | INSP | G-15 17C | 4022 | 4058 | G-15 15C | 3982 | 4018
Phase II | 2022-09-01 | 60 | 2022-10-31 | P, F | AT&T Sports | G-17 11C | 3902 | 3938 | G-17 20C | 4082 | 4118
Phase II | 2022-09-05 | 90 | 2022-12-04 | C, S | Encompass | G-23 15C | 3982 | 4018 | G-30 15C | 3982 | 4018 | HEVC
Phase II | 2021-10-01 | 90 | 2022-12-30 | C, S, P, F | ViacomCBS | G-28 09C | 3842 | 3878 | G-23 21C | 4102 | 4138 | HEVC
Phase II | 2021-10-01 | 90 | 2022-12-30 | C, S, F | ViacomCBS | G-28 10C | 3862 | 3898 | G-23 21C | 4102 | 4138 | HEVC
Phase II | 2022-10-06 | 90 | 2023-01-04 | S, F | Sinclair | G-17 08C | 3842 | 3878 | G-15 16C | 4002 | 4038 | HEVC
Phase II | 2022-10-06 | 90 | 2023-01-04 | S, P, F | Sinclair | G-17 08C | 3842 | 3878 | G-15 17C | 4022 | 4058 | HEVC
Phase II | 2022-10-06 | 90 | 2023-01-04 | S, F | Sinclair | G-17 15C | 3982 | 4018 | G-15 17C | 4022 | 4058 | HEVC
Phase II | 2022-10-06 | 90 | 2023-01-04 | S, F | Sinclair | G-17 22C | 4122 | 4158 | G-15 16C | 4002 | 4038 | HEVC
Phase II | 2022-10-06 | 90 | 2023-01-04 | S, F | Sinclair | G-17 23C | 4142 | 4178 | G-15 17C | 4022 | 4058 | HEVC
Phase II | 2023-01-05 | 30 | 2023-02-04 | F | Altitude Sports & Entertainment | G-17 09C | 3862 | 3898 | G-17 23C | 4142 | 4178
Phase II | 2023-01-05 | 30 | 2023-02-04 | F | AMC | G-17 13C | 3942 | 3978 | G-17 15C | 3982 | 4018
Phase II | 2023-01-05 | 30 | 2023-02-04 | F | BYU | G-17 12C | 3922 | 3958 | G-17 22C | 4122 | 4158
Phase II | 2023-01-05 | 30 | 2023-02-04 | F | The SPACECONNECTION | G-17 12C | 3922 | 3958 | G-17 22C | 4122 | 4158
Phase II | 2023-03-01 | 30 | 2023-03-31 | F | Dejero Labs | G-19 14C | 3962 | 3998 | G-19 16C | 4002 | 4038